## Planilha1
Data	Hora inicio	Hora fim	Descrição	Tempo gasto
09/03/22	14:00:00	14:30:00	Criação do projeto laravel e conexão com postgres	00:30:00		111:00:00,00
14/03/22	15:45:00	16:10:00	Casos de uso e começo do diagrama ER	00:25:00
14/03/22	16:20:00	17:30:00	Parte do diagrama ER e revisão geral do projeto	01:10:00
20/03/22	15:20:00	15:30:00	Estudo da Integração PHP mercado pago	00:10:00
20/03/22	16:25:00	17:20:00	Estudo da Integração PHP mercado pago	00:55:00
20/03/22	17:40:00	18:50:00	Estudo da Integração PHP mercado pago	01:10:00
21/03/22	10:55:00	13:30:00	Mudança de planos: Pagamento não será redirecionado, falha ao gerar boleto	02:35:00
21/03/22	15:30:00	19:40:00	Request, Model, Migration, Seeder, API Route and Factory for User	04:10:00
22/03/22	15:00:00	18:15:00	Finalizado CRUD User	03:15:00
23/03/22	13:55:00	15:50:00	Início da autenticação	01:55:00
23/03/22	19:20:00	20:25:00	Autenticação e envio de e-mail	01:05:00
24/03/22	16:50:00	18:10:00	Redefinição de senhas	01:20:00
25/03/22	15:30:00	18:00:00	Verificação de e-mail, refatoração e vue.js	02:30:00
31/03/22	14:10:00	15:20:00	Estilizando Landing Page	01:10:00
10/04/22	17:10:00	19:50:00	Estilizando Landing Page	02:40:00
11/04/22	20:20:00	21:55:00	Estilizando Landing Page	01:35:00
13/04/22	11:00:00	11:45:00	Estilizando Landing Page	00:45:00
14/04/22	10:25:00	13:55:00	Landing Page concluída	03:30:00
15/04/22	11:40:00	14:10:00	Estilizando Formulário de login	02:30:00
16/04/22	11:00:00	12:08:00	Estilizando Formulário de registro	01:08:00
16/04/22	12:30:00	14:40:00	Estilizando Formulário de registro	02:10:00
16/04/22	16:00:00	17:00:00	Editando Controller de registro	01:00:00
17/04/22	14:45:00	15:40:00	Form de verificação de e-mails e limpando blade APP	00:55:00
17/04/22	16:00:00	17:20:00	Configure Vue3 and vue-router	01:20:00
17/04/22	20:15:00	23:50:00	Style header, footer and main content	03:35:00
18/04/22	14:30:00	16:40:00	Img minify and frontend routes	02:10:00
19/04/22	13:45:00	17:15:00	Frontend Components and Home page	03:30:00
19/04/22	19:50:00	21:50:00	Solve client routing	02:00:00
20/04/22	17:10:00	18:10:00	Acompanhamento do projeto e testes iniciais	01:00:00
21/04/22	13:30:00	14:00:00	Material Icons import	00:30:00
21/04/22	16:20:00	18:50:00	Admin pages and some components	02:30:00
23/04/22	18:45:00	22:10:00	Inputs and form data	03:25:00
24/04/22	18:35:00	19:50:00	Admin: tournaments and users pages, client: tournaments and home page	01:15:00
25/04/22	18:00:00	21:40:00	Client frontend further styling and useful components, v-model correction	03:40:00
26/04/22	19:20:00	21:40:00	Client profile page	02:20:00
27/04/22	18:45:00	21:00:00	Admin modals and register components	02:15:00
27/04/22	21:30:00	22:40:00	Better structure and admin pages	01:10:00
28/04/22	19:20:00	19:30:00	Admin Pages and better file structuring	00:10:00
28/04/22	19:50:00	20:25:00	Admin Pages and better file structuring	00:35:00
28/04/22	20:40:00	23:30:00	Admin Pages and better file structuring	02:50:00
29/04/22	14:05:00	15:20:00	Admin settings page	01:15:00
29/04/22	16:50:00	17:50:00	Backend stuff	01:00:00
01/05/22	17:40:00	19:40:00	Tournaments migrations, ER and requests	02:00:00
01/05/22	22:14:00	23:59:00	API auth, tournament controller	01:45:00
02/05/22	18:49:00	23:59:00	Recurring tournaments controller and auth fixes	05:10:00
03/05/22	18:15:00	19:30:00	Create tournament modal	01:15:00
03/05/22	21:00:00	21:20:00	Hostgator credentials and SSH failure	00:20:00
03/05/22	21:20:00	23:00:00	User and tournaments dynamic data, Model adjustments	01:40:00
04/05/22	00:30:00	01:35:00	Dynamic prices landing page and some api resources	01:05:00
04/05/22	18:10:00	20:55:00	Global data and update plan prices	02:45:00
04/05/22	21:00:00	21:30:00	Dynamic users using store	00:30:00
06/05/22	00:30:00	01:30:00	CRUD de notificações	01:00:00
06/05/22	21:05:00	23:59:00	Payment CRUD, EULA upload and Register user modal	02:54:00
07/05/22	10:10:00	10:45:00	notification intervals	00:35:00
07/05/22	10:55:00	12:40:00	CRUD notifications Frontend	01:45:00
07/05/22	12:40:00	14:40:00	Ad backend	02:00:00
07/05/22	15:46:00	17:40:00	Ads CUD	01:54:00
08/05/22	16:40:00	18:40:00	Finish Ads CRUD	02:00:00
08/05/22	20:50:00	22:20:00	Register Stepper	01:30:00
08/05/22	22:15:00	23:59:00	Tournament Plataforms and types	01:44:00
09/05/22	01:50:00	02:40:00	Configuring php, composer, laravel and htaccess for production	00:50:00
09/05/22	19:30:00	22:45:00	Cadastro e aprovação de torneios (com recorrência)	03:15:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00