## Planilha1
Data	Hora inicio	Hora fim	Descrição	Tempo gasto
09/03/22	14:00:00	14:30:00	Criação do projeto laravel e conexão com postgres	00:30:00		03:10:00,00
14/03/22	15:45:00	16:10:00	Casos de uso e começo do diagrama ER	00:25:00
14/03/22	16:20:00	17:30:00	Parte do diagrama ER e revisão geral do projeto	01:10:00
20/03/22	15:20:00	15:30:00	Estudo da Integração PHP mercado pago	00:10:00
20/03/22	16:25:00	17:20:00	Estudo da Integração PHP mercado pago	00:55:00
20/03/22	17:40:00	18:50:00	Estudo da Integração PHP mercado pago	01:10:00
21/03/22	10:55:00	13:30:00	Mudança de planos: Pagamento não será redirecionado, falha ao gerar boleto	02:35:00
21/03/22	15:30:00	19:40:00	Request, Model, Migration, Seeder, API Route and Factory for User	04:10:00
22/03/22	15:00:00	18:15:00	Finalizado CRUD User	03:15:00
23/03/22	13:55:00	15:50:00	Início da autenticação	01:55:00
23/03/22	19:20:00	20:25:00	Autenticação e envio de e-mail	01:05:00
24/03/22	16:50:00	18:10:00	Redefinição de senhas	01:20:00
25/03/22	15:30:00			-15:30:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00